## SollIst Zeiterfassung
Erklärung zum Tool: |  |  | Teammitglieder | Namen bitte eintragen |  | Anzahl der Teammitglieder |  | 3 | Legende
Zunächst Namen der Teammitglieder eintragen, sowie Anzahl und Arbeitsstunden für den Sprint |  |  | 1 | Sam Wagner |  | Stunden pro Person pro Sprint |  | 30 | Haupttask
Das Tool füllt dann selbst die entsprechenden Zellen. Werden keine Namen eingetragen, bleibt die entsprechende |  |  | 2 | Milenko Pekez |  | Gesamtzeit für Team |  | 90 | Subtask
Spalte leer. |  |  | 3 | Delia Keller
Formeln für Summen in Gesamtzeit für Sprint / Puffer / Restzeit müssen manuell erweitert werden |  |  | 4
Sprint 1 Zeiterfassung SOLL |  |  | Teammitglieder
ID | Task | Beschreibung | Sam Wagner | Milenko Pekez | Delia Keller | 0 | Gesamtzeit
SCRUM-55 | SM1: Jira Dokumentation | Als Scrum Master möchte ich das die Jira Dokumentation während des Sprints auf dem aktuellen Stand ist. | 5
SCRUM-28 | INT: Jira Konfiguration | Als Scrum Master möchte ich das Jira-Projekt vollständig konfigurieren, damit der PO den Fortschritt jederzeit einsehen kann. | 13
SCRUM-45 | Epics anlegen
SCRUM-46 | User Stories mit Beschreibung und Abnahmekriterium anlegen
SCRUM-47 | Sprint 1 anlegen, Sprintziel eintragen, Stories und Tasks zuweisen
SCRUM-48 | POs einladen
SCRUM-29 | INT: Versionierung | Als Team möchten wir einen Versionierung durch den Einsatz eines Git Repositories. |  |  | 5
SCRUM-30 | INT: Coding- & Doku-Richtlinien | Als Team möchten wir gemeinsame Coding- und Dokumentationsrichtlinien festlegen, damit wir konsistent arbeiten können. |  |  | 5
SCRUM-49 | Guideline-Dokument in Confluence schreiben
SCRUM-50 | Im Team abstimmen und abspeichern
SCRUM-24 | US1: Kriterienkatalog | Als Stadtmitarbeiter/in möchte ich einen Kriterienkatalog einsehen, damit ich Maßnahmen objektiv vergleichen kann. | 21
SCRUM-37 | Kriterien recherchieren & Liste erstellen
SCRUM-38 | Jedes Kriterium schriftlich definieren
SCRUM-39 | Team-Review des Entwurfs & Überarbeitung
SCRUM-25 | US2: Metrik & Datenquelle je Kriterium | Als Team möchten wir für jedes Kriterium einen Metrik und Datenquellen festlegen, damit die Evaluation nachvollziehbar ist. |  | 21
SCRUM-40 | Verfügbare Datenquellen am Lederhof recherchieren
SCRUM-41 | Metrik-Tabellen erstellen und in Kriterienkatalog einfügen
SCRUM-26 | US3: Maßnahmen dokumentieren | Als Stadtmitarbeiter/in möchte ich bisherige Maßnahmen am Lederhof als Übersicht einsehen |  | 13
SCRUM-42 | Maßnahmen aus DASU-Pitch-Folien extrahieren
SCRUM-43 | Quellen sichten und auswerten
SCRUM-44 | Recherche Kurzbericht schreiben und abspeichern
| Gesamtzeit für Sprint | Summe aus D10:D22 (Erweitern bei mehr Tasks) | 39 | 34 | 10 |  | 83
| Puffer | 30 Arbeitsstunden - individuelle Arbeitszeit; Berechnung wird erst angezeigt, wenn Namen angegeben wurden | -9 | -4 | 20 |  | 7
Sprint 1 Zeiterfassung IST |  |  | Teammitglieder
ID | Task | Beschreibung | Sam Wagner | Milenko Pekez | Delia Keller | 0 | Gesamtzeit
SCRUM-55 | SM1: Jira Dokumentation | Als Scrum Master möchte ich das Jira-Projekt vollständig konfigurieren, damit der PO den Fortschritt jederzeit einsehen kann. |  |  | 3 |  |  | Kommentar DK: Anlage Zeitplanung, Anlage Sprint 2
SCRUM-28 | INT: Jira Konfiguration | Als Scrum Master möchte ich das Jira-Projekt vollständig konfigurieren, damit der PO den Fortschritt jederzeit einsehen kann.
SCRUM-45 | Epics anlegen
SCRUM-46 | User Stories mit Beschreibung und Abnahmekriterium anlegen
SCRUM-47 | Sprint 1 anlegen, Sprintziel eintragen, Stories und Tasks zuweisen
SCRUM-48 | POs einladen
SCRUM-29 | INT: Versionierung | Als Team möchten wir einen Versionierung durch den Einsatz eines Git Repositories. |  |  | 8
SCRUM-30 | INT: Coding- & Doku-Richtlinien | Als Team möchten wir gemeinsame Coding- und Dokumentationsrichtlinien festlegen, damit wir konsistent arbeiten können. |  |  | 5
SCRUM-49 | Guideline-Dokument in Confluence schreiben
SCRUM-50 | Im Team abstimmen und abspeichern
SCRUM-24 | US1: Kriterienkatalog | Als Stadtmitarbeiter/in möchte ich einen Kriterienkatalog einsehen, damit ich Maßnahmen objektiv vergleichen kann.
SCRUM-37 | Kriterien recherchieren & Liste erstellen
SCRUM-38 | Jedes Kriterium schriftlich definieren
SCRUM-39 | Team-Review des Entwurfs & Überarbeitung
SCRUM-25 | US2: Metrik & Datenquelle je Kriterium | Als Team möchten wir für jedes Kriterium einen Metrik und Datenquellen festlegen, damit die Evaluation nachvollziehbar ist.
SCRUM-40 | Verfügbare Datenquellen am Lederhof recherchieren
SCRUM-41 | Metrik-Tabellen erstellen und in Kriterienkatalog einfügen
SCRUM-26 | US3: Maßnahmen dokumentieren | Als Stadtmitarbeiter/in möchte ich bisherige Maßnahmen am Lederhof als Übersicht einsehen
SCRUM-42 | Maßnahmen aus DASU-Pitch-Folien extrahieren
SCRUM-43 | Quellen sichten und auswerten
SCRUM-44 | Recherche Kurzbericht schreiben und abspeichern
| Gesamtzeit für Sprint | Summe aus D29:D41 (Erweitern bei mehr Tasks) | 0 | 0 | 16 |  | 16
| Restzeit | 30 Arbeitsstunden - individuelle Arbeitszeit | 30 | 30 | 14 |  | 74

## wöchentliche Zeitplanung
Erklärung: Zunächst Sprintstart und Sprintende angeben; Danach müssen nur die einzelnen Zellen durch die Teammitglieder mit ihren indivuduellen Arbeitszeiten befüllt werden
Kommentar: Bei Verwendung des Tools in Sheets muss in E4 die Formel angepasst werden. In Excel sollte man die ISOKALENDERWOCHE()-Funktion nutzen; in Google Sheets dagegen ISOWEEKNUM()
Zeitplanung | Sprintstart | 2022-04-22 | Sprintende | 2022-05-12 | # Wochen | 4
|  |  | Kalenderwoche | 16 | # Tage | 20
|  |  | Jahr | 2022
Kalenderwochen | Sprint | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
16 | Woche 1 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Summe/Woche | Gesamtzeit im Sprint
Woche 1: Sam Wagner | 0 | Teammitglieder
Woche 1: Milenko Pekez | 0 | Sam Wagner | Milenko Pekez | Delia Keller | 0
Woche 1: Delia Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Woche 1: 0 | 0
| Tagessumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Woche 2 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01
Woche 1: Sam Wagner | 0
Woche 1: Milenko Pekez | 0
Woche 1: Delia Keller | 0
Woche 1: 0 | 0
| Tagessumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Woche 3 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08
Woche 3: Sam Wagner | 0
Woche 3: Milenko Pekez | 0
Woche 3: Delia Keller | 0
Woche 3: 0 | 0
| Tagessumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Woche 4 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15
Woche 4: Sam Wagner | 0
Woche 4: Milenko Pekez | 0
Woche 4: Delia Keller | 0
Woche 4: 0 | 0
| Tagessumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Burndown Chart
Erklärung: nur befüllen der Arbeitsleistung pro Tag notwendig. Die restlichen Zellen aktualisieren sich selbst, Tagessummen aus der wöchentlichen Zeitplanung per "copy/paste" in Arbeitsleistung pro Tag übertragen
Sprint | # Tage im Sprint | 20
| # Stunden im Sprint | 90
| Ideale Workload pro Tag | 4.5
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Arbeitsleistung pro Tag
| restliche Stunden | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Ideale Workload | 85.5 | 81 | 76.5 | 72 | 67.5 | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Erklärung Burndown-Diagramm: Zeilen 6 "Tag", 7 "restliche Stunden", 8 "ideale Workload" markieren -> Einfügen Dropdownmenü öffnen -> Diagramm -> Liniendiagramm